## Sheet1
data_solicitacao | tarefa | status | prazo | responsavel | Projeto | Data_Extracao | Resumo_Projeto | origem | status_auditado | divergencia_encontrada | detalhe_divergencia | Status_Projeto | Data_Ultima_Mensagem | Ultima_Mensagem | data_inicio | data_conclusao
09/05/2025 | Contato Pré-TAP | Concluído | 09/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
12/05/2025 | Reunião para construção do TAP | Concluído | 12/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
14/05/2025 | Aprovação da TAP | Concluído | 14/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
16/05/2025 | Reunião para construção do planejamento | Concluído | 16/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
19/05/2025 | Pesquisa de campo | Concluído | 30/05/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
02/06/2025 | Análise e adequação do formulário do Marcello | Concluído | 06/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
02/06/2025 | Processo MACRO | Concluído | 04/06/2025 | Marcello Queiroz Filho | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
02/06/2025 | Definição de indicadores | Concluído | 04/06/2025 | Marcello Queiroz Filho | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
02/06/2025 | Descrever o processo MICRO | Concluído | 04/06/2025 | Marcello Queiroz Filho | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
05/06/2025 | Construir FLUXO do formulário | Concluído | 06/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
05/06/2025 | Construir MODELO inicial | Concluído | 06/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
06/06/2025 | Postar MODELO e FLUXO versão inicial | Concluído | 06/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
09/06/2025 | Análise e adequação do MODELO e FLUXO inicial | Concluído | 11/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
12/06/2025 | Aprovação do MODELO versão Final | Concluído | 12/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
12/06/2025 | Postar o MODELO versão final | Concluído | 12/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
13/06/2025 | Criação da Proposta de Solução | Concluído | 13/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
16/06/2025 | Aprovação da Proposta de Solução | Concluído | 20/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
20/06/2025 | Formalizar fim do PLANEJAMENTO | Concluído | 20/06/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
25/06/2025 | Criar o formulário na base TESTE | Concluído | 25/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
25/06/2025 | Reunião para construção etapa de EXECUÇÃO | Concluído | 25/06/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
26/06/2025 | Acompanhamento da validação base TESTE | Concluído | 11/07/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
26/06/2025 | Validar o formulário na base TESTE | Atrasado | 11/07/2025 | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'Concluído' (100), mas o chat em 11/08/2025 reporta 'processo recusado' e em 01/10/2025 e 30/10/2025 menciona que o 'Fluxo ainda em teste' e 'Temos ajustes a serem efetuados', o que indica que a validação falhou e a tarefa está atrasada ou requer retrabalho. | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
08/08/2025 | Piloto na base TESTE | Em andamento | 08/08/2025 | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Ambos |  | Não | Chat em 11/08/2025 menciona 'processo recusado' e em 04/09/2025 que 'Ainda não teve os testes do Raphael e do Nildo', indicando que o piloto está em andamento com problemas ou aguardando testes. | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
01/10/2025 | Efetuar ajustes no fluxo do projeto | Em andamento | Não definido | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
30/10/2025 | Priorizar fluxo de PJ | A iniciar | Não definido | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Auditoria |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Acompanhamento da validação dos dashboards de BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Validação dos dashboards de BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Desenvolvimentos de BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Documentação | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Aprovação do FECHAMENTO | A iniciar | Não definido | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Ambos |  | Não | Chat em 18/08/2025 indica que esta aprovação está pendente de Nildo e Raphael para a finalização do projeto. | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Reunião para Fechamento | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Reunião para alinhamento de Monitoramento e Controle | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Formalizar fim da EXECUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Acompanhamento implantação base PRODUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Implantação em base de PRODUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Acompanhar indicadores | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Aprovar instrução de trabalho | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Documentação da base de dados SQL | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Enviar comunicado | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Ambos |  | Não | Chat em 25/08/2025 pergunta sobre avançar para a fase de comunicação, implicando que esta tarefa ainda está pendente. | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Criar instrução de trabalho | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Reunião para definições da IMPLANTAÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Formalizar fim do DESENVOLVIMENTO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Acompanhamento do piloto base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Aprovação do formulário base TESTE | A iniciar | Não definido | Leandro Renato dos Santos | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Ambos |  | Não | Chat em 25/08/2025 e 04/09/2025 indica que a aprovação está pendente dos testes de Raphael e Dr. Nildo. | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Criar o formulário na base PRODUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Resumo do projeto | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Orientações e treinamento do Piloto | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'Concluído' (100), mas o chat em 25/08/2025 pergunta sobre *avançar* para a fase de treinamento, sugerindo que não foi concluída ou que há mais treinamentos pendentes. | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Preparação do Piloto | Concluído | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Reunião para definições do PILOTO | Concluído | Não definido | Não atribuído | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
Não definido | Acessos para o projeto | Concluído | 16/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15481/22179 - Protocolo de Solicitação Interna | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com inatividade no chat há mais de quatro meses. As aprovações finais e a validação do formulário base TESTE estão pendentes e identificamos divergências claras entre o status do Planner ('Concluído') e as discussões no chat que indicam que tarefas críticas permanecem incompletas ou com problemas. É urgente a retomada das atividades e o alinhamento de status. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Entendido... obrigado pelo retorno
22/10/2025 | Formalização e novo cronograma para o projeto | Atrasado | Não definido | Gabriel Espake da Silva | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
22/10/2025 | Atualização de escopo: Inclusão de Produção Diária | Atrasado | Não definido | Gabriel Espake da Silva | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Auditoria |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Preparação da IMPLANTAÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Aprovação da solução em base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Apresentação da solução em base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Validações em base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Desenvolvimento em base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Tarefa de definição de solução 3 | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Tarefa de definição de solução 2 | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Acompanhamento da validação dos dashboards de BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Validação dos dashboards de BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Desenvolvimentos de BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Criação da Proposta de Solução. | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Aprovação da Proposta de Solução. | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Documentação | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Aprovação do FECHAMENTO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para Fechamento | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para alinhamento de Monitoramento e Controle | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Formalizar fim da EXECUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Acompanhamento implantação base PRODUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Implantação em base de PRODUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Formalizar fim do PLANEJAMENTO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Definição de indicadores | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Acompanhar indicadores | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Aprovar instrução de trabalho | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Documentação para BI | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Enviar comunicado | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Criar instrução de trabalho | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para definições da IMPLANTAÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Formalizar fim do DESENVOLVIMENTO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Acompanhamento do piloto base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Piloto na base TESTE | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Orientações e treinamento do Piloto | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Preparação do Piloto | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para definições do PILOTO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Aprovação da solução após PILOTO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Descrever o processo MICRO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Descrever processo MACRO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para construção etapa de EXECUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Tarefa de definição de solução 1 | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para construção do planejamento | A iniciar | Não definido | Filipe Cavalcante Marchesi | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reuniões de acompanhamento do projeto | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Resumo do projeto | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Acessos para o projeto | Concluído | 19/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Aprovação do TAP | Concluído | 19/05/2025 | Guilherme Gayer | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Reunião para construção do TAP | Concluído | 14/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
Não definido | Contato Pré-TAP | Concluído | 16/05/2025 | Não atribuído | 15881/22268 - RDO, PD - Relatório Diário de Obras / Produção Diári | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado e teve o TAP aprovado em maio de 2025. Após uma pausa em outubro de 2025, foi anunciado que seria retomado com um escopo ampliado. No entanto, o projeto está com a comunicação completamente inativa há mais de quatro meses, e tarefas cruciais como a formalização do novo cronograma e a atualização do escopo estão atrasadas, indicando um estado de estagnação. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 22/10/2025 | Prezados, boa tarde. Conforme alinhado com o Leandro, este projeto será retomado, mas com algumas atualizações importantes. O escopo será ampliado para incluir também as atividades de Produção Diária. Em breve, compartilharei a formalização e o novo cronograma para a execução das atividades.
29/05/2025 | Reunião para construção do TAP | Concluído | 29/05/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
29/05/2025 | Aprovação da TAP | Concluído | 30/05/2025 | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
29/05/2025 | Acessos para o projeto | Concluído | 02/06/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
02/06/2025 | Reunião para construção do planejamento | Concluído | 06/06/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
05/06/2025 | Definição de indicadores | A iniciar | 24/09/2025 | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
05/06/2025 | Acompanhamento da validação base TESTE | Concluído | 11/07/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
05/06/2025 | Criar o formulário na base TESTE | Concluído | 13/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
07/07/2025 | Reunião para definições do PILOTO | Atrasado | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
07/07/2025 | Aprovação do formulário base TESTE | Atrasado | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
07/07/2025 | Validar o formulário na base TESTE | Atrasado | 24/09/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais, Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
08/07/2025 | Construir FLUXO do formulário | Em andamento | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'Concluído' (100), chat indica que necessita de ajustes. | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
08/07/2025 | Ajustar Modal do centro de custo (excedendo o tamanho da tela) | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
08/07/2025 | Ajustar divs (não sendo ocultadas na etapa inicial) | Em andamento | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
08/07/2025 | Implementar botão para modal de abertura de projeto e salvar número automaticamente | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
08/07/2025 | Ajustar Centro de custo destino (filtrando pelo usuário) | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
22/07/2025 | Corrigir opção 'reclamação ciente' duplicada no campo Origem da ação | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
22/07/2025 | Bloquear campo 'Executado em' para fase de solicitação e liberar no plano de ação | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
22/07/2025 | Corrigir Janela 'Revisao do Documento' (sumir no solicitante e aparecer no Plano de Ação) | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
22/07/2025 | Corrigir marcações de sim ou nao de Analise de causa Rais (não salvando) | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
22/07/2025 | Corrigir Janela 'Analise' (não aparecendo na etapa 26) | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
25/08/2025 | Subir atualização da base na Intranet | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
21/10/2025 | Atualização da situação do projeto (Reunião 26/08) | A iniciar | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais, Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
21/10/2025 | Confecionar a IR | A iniciar | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
23/10/2025 | Acompanhamento implantação base PRODUÇÃO | Em andamento | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), chat indica que a implantação está 'em produção' (implicando acompanhamento em andamento). | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
23/10/2025 | Implantação em base de PRODUÇÃO | Concluído | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), chat indica 'Concluído' (em produção). | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
23/10/2025 | Criar o formulário na base PRODUÇÃO | Concluído | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), chat indica que o formulário está 'em produção'. | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
26/11/2025 | Criar instrução de trabalho | Em andamento | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), chat indica que a IT está 'em elaboração'. | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
26/11/2025 | Anexar Instrução de Trabalho nos documentos compartilhados | A iniciar | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Acompanhamento da validação dos dashboards de BI | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Validação dos dashboards de BI | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Desenvolvimentos de Relatórios | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Definir Relatórios/BI | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Desenvolvimentos de BI | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Documentação | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Aprovação do FECHAMENTO | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Reunião para Fechamento | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Reunião para alinhamento de Monitoramento e Controle | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Formalizar fim da EXECUÇÃO | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Acompanhar indicadores | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Aprovar instrução de trabalho | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Documentação da base de dados SQL | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Enviar comunicado | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Reunião para definições da IMPLANTAÇÃO | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Formalizar fim do DESENVOLVIMENTO | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Acompanhamento do piloto base TESTE | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Piloto na base TESTE | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Orientações e treinamento do Piloto | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Preparação do Piloto | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Resumo do projeto | A iniciar | Não definido | Não definido | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Postar MODELO e FLUXO versão inicial | Concluído | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Construir MODELO inicial | Concluído | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Descrever o processo MICRO | Concluído | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Processo MACRO | Concluído | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
Não definido | Contato Pré-TAP | Concluído | Não definido | Filipe Cavalcante Marchesi | 16181/22362 - Relatório NC, AM e AC | 13/03/2026 | O projeto encontra-se em estado de atraso crítico, principalmente devido à inatividade de mais de três meses no chat do Teams. Foram identificadas divergências significativas entre o status reportado no Planner e as atualizações no chat, com tarefas como 'Implantação em base de PRODUÇÃO' e 'Criar o formulário na base PRODUÇÃO' indicadas como 'A iniciar' no Planner, mas como 'Concluído' ou 'Em andamento' no chat. Além disso, diversas tarefas importantes, incluindo a 'Criação de instrução de trabalho' e 'Testes do formulário', estão pendentes ou em andamento prolongado. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Poderia nos atualizar o status da IT? se ela já foi elaborada, por gentileza, anexe nos documentos compartilhados desse grupo para termos o registro.
28/07/2025 | Acessos para o projeto | Concluído | 29/07/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
28/07/2025 | Aprovação do TAP | Concluído | 28/07/2025 | Anderson Taborda | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
12/08/2025 | Incluir etapa de redirecionamento da solicitação pra um comprador no arquivo Excel | Concluído | 15/08/2025 | Barbara Erardt Bonifácio | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
12/08/2025 | Incluir os campos da solicitação de compra atual no novo fluxo de solicitação | Concluído | 14/08/2025 | Barbara Erardt Bonifácio | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
18/08/2025 | Alterar o atual fluxo de solicitação de compra no fluig conforme planilha | Atrasado | 29/08/2025 | Luiz Domingos | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Ambos |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), mas o chat em 04/09/2025 relata que a tarefa venceu em 29/08/2025 e ainda não possui replanejamento. Mensagens posteriores (23/10/2025 e 30/10/2025) indicam que a tarefa ainda está sendo trabalhada, confirmando o atraso e divergência com o status do Planner. | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
01/09/2025 | Testes do Fluxo | Atrasado | 05/09/2025 | Anderson Taborda | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), mas o prazo (05/09/2025) está vencido. A tarefa está Atrasada. | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
08/09/2025 | Desenho do Dasbhard BI e envio para a TI | Atrasado | 22/09/2025 | Anderson Taborda | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), mas o prazo (22/09/2025) está vencido. A tarefa está Atrasada. | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
09/09/2025 | Redefinição dos Procedimentos | Atrasado | 24/09/2025 | Marcello Queiroz Filho | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), mas o prazo (24/09/2025) está vencido. A tarefa está Atrasada. | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
23/09/2025 | Dashboar BI | Atrasado | 03/10/2025 | Lais Santos | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), mas o prazo (03/10/2025) está vencido. A tarefa está Atrasada. | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
23/09/2025 | Treinamento | Atrasado | 26/09/2025 | Anderson Taborda | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Planner |  | Sim | Planner indica 'A iniciar' (0), mas o prazo (26/09/2025) está vencido. A tarefa está Atrasada. | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 17415 - Integração Compras e GF | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com a maioria das tarefas pendentes tendo seu prazo vencido e uma clara divergência entre o status 'A iniciar' registrado no Planner e a realidade de estarem atrasadas. Há também uma notável inatividade no chat do Teams, não havendo comunicação formal há mais de 7 dias. É urgente revisar o plano de projeto, prazos e responsabilidades para retomar o andamento. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | ontem fizemos um ultimo ajuste desta parte
17/06/2025 | Validar o custo de integração com Protheus. | A iniciar | Não definido | Não definido | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
17/06/2025 | Validar os processos em conjunto com a Qualidade. | A iniciar | Não definido | Não definido | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
17/06/2025 | Determinar o planejamento das tarefas internas (da solução contratada que possui fluxo externo). | A iniciar | Não definido | Não definido | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
07/07/2025 | Finalizar levantamento de requisitos do fornecedor. | A iniciar | Não definido | Leila Maria Raimundo Pereira e Lorena Travassos de Freitas | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
07/07/2025 | Compartilhar dados do levantamento de requisitos do fornecedor no grupo. | A iniciar | Não definido | Leila Maria Raimundo Pereira e Lorena Travassos de Freitas | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
07/07/2025 | Planejar as próximas etapas do projeto. | A iniciar | Não definido | Não definido | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
21/10/2025 | Atualizar anexos e incluir relatório de reembolso. | A iniciar | Não definido | Lorena Travassos de Freitas | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
30/10/2025 | Salvar documento das normas atualizadas e validadas na pasta de documentos do projeto. | A iniciar | Não definido | Lorena Travassos de Freitas | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
Não definido | Atualizar e validar normas dos caixinhas. | Em andamento | Não definido | Lorena Travassos de Freitas | 18038/22411 - Automação de FFC | 13/03/2026 | O projeto "Automação de FFC" apresenta inatividade significativa, sem mensagens no chat registradas há mais de 100 dias desde 26/11/2025, resultando em um status 'Atrasado'. Várias tarefas críticas permanecem 'A iniciar', incluindo a finalização dos requisitos do fornecedor, a validação de processos com a Qualidade e a avaliação dos custos de integração com o Protheus desde meados de 2025. Uma tarefa-chave, "Atualizar e validar normas dos caixinhas", foi reportada como 'Em andamento' em outubro de 2025, mas uma consulta posterior indica que seu status de conclusão é incerto, evidenciando falta de acompanhamento e progresso. | Chat |  | Sim | Lorena informou em 21/10/2025 que estava em andamento e havia enviado para validação. Gabriel em 30/10/2025 questionou se as normas foram atualizadas e validadas, indicando que a conclusão da tarefa não foi confirmada ou que havia um atraso. | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! Alguma atualização sobre esse projeto?
03/10/2025 | Verificar andamento da minuta | A iniciar | Não definido | Letícia de Paula Padilha | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
03/10/2025 | Obter aprovação da minuta relacionada ao contrato | A iniciar | Não definido | Letícia de Paula Padilha | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
14/10/2025 | Validar minuta vinculada aos fluxos no projuris vs requisitos do chamado no fluig | A iniciar | Não definido | Letícia de Paula Padilha | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
30/10/2025 | Validar minuta padrão | A iniciar | Não definido | Nildo | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
30/10/2025 | Desenhar os fluxos do fluig (para atender CLT também) | Em andamento | Não definido | Eliziane Inês Gaidstiechi Medeiros dos Santos | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
30/10/2025 | Apresentar primeiras melhorias no RM | A iniciar | 12/11/2025 | Simone Barros de Oliveira | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
30/10/2025 | Apresentar desenhos do fluxo de demissão do Fluig | A iniciar | 12/11/2025 | Eliziane Inês Gaidstiechi Medeiros dos Santos | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
30/10/2025 | Ler a IT | Em andamento | Não definido | Mauricia Lima da Costa | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
30/10/2025 | Conversar com Ivan sobre implementação de cadastro de externo no RM (GTE, Carro, Cartão combustível, Financeiro, Fundo Fixo, Suprimentos, teclado + mouse, Notebook, Celular, Monitor, Chip) | A iniciar | Não definido | Leandro Renato dos Santos / Ivan Junio de Oliveira Proprio | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 18162/22540/18164 - Gestão PJ | 13/03/2026 | O projeto apresenta múltiplas tarefas pendentes, todas originadas exclusivamente do chat do Teams, sem status de conclusão. A inatividade na comunicação do chat por mais de 7 dias é um alerta crítico. A validação de minutas e a implementação de funcionalidades no RM e Fluig são os principais pontos de ação que requerem atenção imediata. Não há tarefas de Planner para comparação ou atualização. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Imagem enviada
04/09/2025 | Alinhar o processo de contratos para que tenha lógica | Concluído | 04/09/2025 | Marcello Queiroz Filho / Anderson Taborda | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
04/09/2025 | Atualizar e compartilhar fluxos | Atrasado | Não definido | Simone Barros de Oliveira | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Sim | Simone (04/09/2025 12:09) declarou que 'Vou atualizar os fluxos que fiz e vou compartilhar aqui. E já sei que estão errados', indicando que os fluxos existentes ou os que ela produziu estão incorretos, o que contrasta com a afirmação de Fernanda (04/09/2025 11:01) de que 'Esse fluxo já está pronto'. | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
04/09/2025 | Formalizar ações realizadas, salvar dados na pasta do grupo e encerrar o projeto | Atrasado | Não definido | Marcello Queiroz Filho | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
04/09/2025 | Complementar fluxo existente e alinhar sugestões pontuais | Atrasado | Não definido | Anderson Taborda / Marcello Queiroz Filho | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Sim | Anderson (04/09/2025 13:55) mencionou que 'o fluxo já existe, mas ainda carece de complementações e do alinhamento de sugestões pontuais', o que diverge da afirmação de Fernanda (04/09/2025 11:01) de que 'Esse fluxo já está pronto'. | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
07/11/2025 | Ajustar instrução de trabalho e treinamento | Atrasado | Não definido | Não definido | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
07/11/2025 | Implantar Gestão de Contratos a Fornecedores | Atrasado | 30/11/2025 | Não definido | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Sim | O prazo de 30/11/2025 para finalização da implantação expirou, e não há atualização de status desde 07/11/2025. | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 20038 - Solicitações de Lançamento de Notas Fiscais | 13/03/2026 | O desenvolvimento do projeto foi reportado como finalizado em novembro de 2025, porém tarefas críticas como ajuste da instrução de trabalho, treinamento e a implementação da Gestão de Contratos a Fornecedores (com prazo vencido em 30/11/2025) permanecem pendentes. Há também divergências claras sobre o status e a necessidade de atualização dos fluxos de processo, bem como a formalização e encerramento do projeto, todas as tarefas listadas estão atrasadas. A inatividade do chat por mais de 7 dias confirma um abandono da comunicação, indicando um projeto atrasado e sem governança ativa. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 07/11/2025 | Bom dia! O desenvolvimento do projeto está finalizado, estamos ajustando a instrução de trabalho e treinamento e também em paralelo implantando a Gestão de Contratos a Fornecedores, com previsão de finalização até 30/11/2025. O projeto depende deste novo pois parte do que é feito pela rotina de lançamento de nota será absorvido por contratos.
12/02/2026 | Definir Gestor do Projeto | A iniciar | Não definido | Não definido | 33133 - Ligantes - Obras e Consórcios | 13/03/2026 | O projeto "33133 - LIGANTES - OBRAS E CONSÓRCIOS" foi iniciado com a criação do grupo e o objetivo de incluir a etapa de pré-cadastro de valores pelo Comercial. No entanto, o gestor do projeto ainda não foi definido e as principais ações de implementação estão em fase inicial, sem prazos ou responsáveis atribuídos, indicando que o projeto está no começo. | Chat |  | Não |  | A iniciar | 10/03/2026 | Willian Souza compartilhou um anexo.
12/02/2026 | Implementar etapa de pré-cadastro de valores (Comercial) | A iniciar | Não definido | Não definido | 33133 - Ligantes - Obras e Consórcios | 13/03/2026 | O projeto "33133 - LIGANTES - OBRAS E CONSÓRCIOS" foi iniciado com a criação do grupo e o objetivo de incluir a etapa de pré-cadastro de valores pelo Comercial. No entanto, o gestor do projeto ainda não foi definido e as principais ações de implementação estão em fase inicial, sem prazos ou responsáveis atribuídos, indicando que o projeto está no começo. | Chat |  | Não |  | A iniciar | 10/03/2026 | Willian Souza compartilhou um anexo.
11/03/2026 | Adicionar abas do Planner e Documentos no grupo 36501 - Fluxo Novas Obras | Concluído | Não definido | Gabriel Marques Rodrigues | 36501 - Fluxo Novas Obras | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado recentemente, com as tarefas de criação do grupo e adição das abas do Planner e Documentos já concluídas. Contudo, o Gestor do Projeto ainda está 'à definir', e a tarefa principal de sistematizar o processo via Fluig encontra-se 'A iniciar'. Uma apresentação da ideia do fluxo está agendada para hoje, 13/03/2026. | Chat |  | Não |  | A iniciar | 11/03/2026 | Oi Si, posso sim das 16h00 as 17h00.
11/03/2026 | Sistematizar processo de abertura de novas obras via Fluig | A iniciar | Não definido | Não definido | 36501 - Fluxo Novas Obras | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado recentemente, com as tarefas de criação do grupo e adição das abas do Planner e Documentos já concluídas. Contudo, o Gestor do Projeto ainda está 'à definir', e a tarefa principal de sistematizar o processo via Fluig encontra-se 'A iniciar'. Uma apresentação da ideia do fluxo está agendada para hoje, 13/03/2026. | Chat |  | Não |  | A iniciar | 11/03/2026 | Oi Si, posso sim das 16h00 as 17h00.
11/03/2026 | Agendar e realizar apresentação da ideia do fluxo para novas obras | Em andamento | 13/03/2026 | Simone Barros de Oliveira | 36501 - Fluxo Novas Obras | 13/03/2026 | O projeto foi iniciado recentemente, com as tarefas de criação do grupo e adição das abas do Planner e Documentos já concluídas. Contudo, o Gestor do Projeto ainda está 'à definir', e a tarefa principal de sistematizar o processo via Fluig encontra-se 'A iniciar'. Uma apresentação da ideia do fluxo está agendada para hoje, 13/03/2026. | Chat |  | Não |  | A iniciar | 11/03/2026 | Oi Si, posso sim das 16h00 as 17h00.
07/03/2025 | Corrigir "Consultas SQL > Solicitação Protheus" | Concluído | 28/03/2025 | Ivan Junio de Oliveira Proprio | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
07/03/2025 | Corrigir cálculo conversão Mês/Dia | Concluído | 21/03/2025 | Ivan Junio de Oliveira Proprio | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
28/03/2025 | Teste com atualização de preços de produtos | Concluído | 11/04/2025 | Bruna Campos de Quevedo | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
07/04/2025 | Criar dataset | Concluído | 07/04/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
11/04/2025 | Integração dos produtos | Atrasado | 05/05/2025 | Ivan Junio de Oliveira Proprio | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Ambos |  | Sim | Status 'Concluído' no Planner diverge do chat de 21/08/2025 onde Bruna reporta que 'não gera a integração com o Protheus'. Adicionalmente, o projeto está pausado desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
21/08/2025 | Gerar um novo pedido para testar alterações na integração | Atrasado | Não definido | Bruna Campos de Quevedo | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Chat |  | Não | Bruna reportou que a execução foi 'concluída com ressalvas' no chat de 21/08/2025. Adicionalmente, a tarefa foi impactada pela pausa do projeto desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
21/08/2025 | Integrar pedido/solicitação para coletar dados para análise | Atrasado | Não definido | Ivan Junio de Oliveira Proprio | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Chat |  | Não | A tarefa estava 'Em andamento' conforme Ivan no chat de 21/08/2025, mas foi impactada pela pausa do projeto desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
30/10/2025 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Chat |  | Não | Mais de 7 dias de inatividade no chat desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | Alterar campo "Valor Unitário" | Atrasado | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não | Tarefa impactada pela pausa do projeto desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | Alterar subgrupo de custo | Concluído | 14/03/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | Correção de produtos ativos | Concluído | Não definido | Gabriel Espake da Silva | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | Criar lista de produtos | Concluído | Não definido | Bruna Campos de Quevedo | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | Incluir etapa no fluxo | Concluído | 14/03/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | Testes de implantação na regional Leste. | Atrasado | Não definido | Bruna Campos de Quevedo | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não | Tarefa impactada pela pausa do projeto desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
Não definido | integração do Dataset MISM | Atrasado | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4590 - Ajuste Base de Dados - RM | 13/03/2026 | O projeto está atrasado. Há uma inatividade prolongada no chat, e o projeto foi pausado em 30/10/2025 para revisão sistêmica. Foram identificadas divergências no status de tarefas de integração, que constam como 'Concluído' no Planner mas apresentam problemas no chat, e outras tarefas pendentes estão paralisadas. | Planner |  | Não | Tarefa impactada pela pausa do projeto desde 30/10/2025. | Atrasado | 30/10/2025 | Simone, este projeto por hora deixa pausado, porque está sob avaliação da diretoria uma proposta de revisão sistêmica entre Protheus e RM, sendo que parte deste trabalho envolve integração com revitalização das bases de dados.
02/06/2025 | Criar a IT para o novo fluxo | Atrasado | 29/08/2025 | Lorena Travassos de Freitas | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
02/06/2025 | Acompanhamento testes FLUIG | Concluído | 08/08/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
02/06/2025 | Teste de criação do Borderô diretamente do Fluig | Concluído | 27/08/2025 | Leila Maria Raimundo Pereira | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
02/06/2025 | Teste do fluxo com a diretoria | Concluído | 06/06/2025 | Marcello Queiroz Filho | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
02/06/2025 | Acompanhamento testes com Diretoria. | Concluído | 20/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
13/10/2025 | Implementar consulta dos PAs do Fluig na tela do borderô (sem inclusão no Protheus) | Concluído | 17/10/2025 | Luiz Domingos | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
13/10/2025 | Inclusão do PA no borderô para transmissão ao banco (liberação pela rotina de cadastro de PA) | Atrasado | 24/10/2025 | Luiz Domingos | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Chat |  | Não | Tarefa atrasada: Luiz Domingos confirmou em 30/10/2025 que a entrega da semana anterior (após 22/10) não foi realizada. | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
13/10/2025 | Inclusão do PA pela rotina do Borderô | A iniciar | Não definido | Luiz Domingos | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
14/10/2025 | Puxar a SPA pelo Fluig | A iniciar | Não definido | Não definido | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
14/10/2025 | Criar a baixa automática pelo Fluig | A iniciar | Não definido | Não definido | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Adicionar uma ação para exportar em excel a planilha de pagamentos | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Acompanhamento pós implantação | A iniciar | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Encerramento do Projeto | Atrasado | 31/07/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Definir relatórios necessários no BI | A iniciar | Não definido | Leila Maria Raimundo Pereira | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Comunicado geral | A iniciar | Não definido | Leila Maria Raimundo Pereira | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Enviar as tabelas do projeto ao BI | A iniciar | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Apresentação Dashboards BI | A iniciar | Não definido | Leandro Renato dos Santos | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Treinar os colaboradores do financeiro | A iniciar | Não definido | Lorena Travassos de Freitas | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Subir para Fluig em produção | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Ambos |  | Sim | Status no Planner é A iniciar (0), mas o chat confirma que o fluxo já está em produção (31/10/2025). | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
Não definido | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 4736 - Relatório de Contas a Pagar | 13/03/2026 | O projeto está significativamente atrasado, com diversas tarefas pendentes e prazos perdidos, incluindo a criação da IT e o encerramento do projeto. Há uma divergência importante no status da tarefa 'Subir para Fluig em produção', que o chat indica como concluída, mas o Planner ainda registra como 'A iniciar'. Além disso, o chat apresenta inatividade crítica por mais de 3 meses, o que agrava a percepção de estagnação do projeto. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 26/11/2025 | Bom dia, pessoal! tudo bem? Como esse projeto já está na produção, poderiam me atualizar como ficou a questão da IT e dos relatórios no BI?
31/10/2024 | Reunião para construção do planejamento | Concluído | 31/10/2024 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/10/2024 | Acessos para o projeto | Concluído | 31/10/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/10/2024 | Reunião para construção do TAP | Concluído | 31/10/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
04/11/2024 | Validar períodos | Concluído | 04/11/2024 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
05/11/2024 | Definir grupo(s) no AD para arquivos do proxy | Concluído | 06/11/2024 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
05/11/2024 | Definir políticas de grupos do proxy | Concluído | 06/11/2024 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
06/11/2024 | Configurar conexão SSL | Concluído | 08/11/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
06/11/2024 | Criar e configurar Proxy.pac | Concluído | 08/11/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
23/11/2024 | Redefinir o switch | Concluído | 24/11/2024 | Luiz Domingos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
23/11/2024 | Ativar a internet da VIVO | Concluído | 24/11/2024 | Luiz Domingos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/01/2025 | Criar a GPO para instalar arquivos proxy | Concluído | 31/01/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/01/2025 | Configurar os grupos do proxy | Concluído | 21/01/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
22/01/2025 | Definir mensagem de bloqueio | Concluído | 24/01/2025 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
23/01/2025 | Criar a rede Corporativa | Concluído | 21/03/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
23/01/2025 | Criar a rede mobile | Concluído | 28/02/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
27/01/2025 | Criar documentos de comunicação do proxy | Em andamento | 30/04/2026 | Leandro Renato dos Santos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
27/01/2025 | Definir quais os usuários do Piloto | Concluído | 27/01/2025 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
28/01/2025 | Acompanhamento dos testes (Piloto) | Concluído | 14/03/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
28/01/2025 | Instalar arquivos do proxy (Piloto) | Concluído | 28/01/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/02/2025 | Definir Listas de navegação | Concluído | 14/03/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
17/03/2025 | Reunião de avaliação e ajustes | Concluído | 17/03/2025 | Marcello Queiroz Filho | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
19/03/2025 | Implementar listas de navegação | Concluído | 21/03/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
19/03/2025 | Alterar grupos de Proxy | Concluído | 21/03/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
24/03/2025 | Definir quais usuários receberão proxy | Concluído | 08/04/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
24/03/2025 | Criar lista de PC | Concluído | 04/04/2025 | Gabriel Marques Rodrigues | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/03/2025 | Instalar certificado do Proxy | Concluído | 12/05/2025 | Gabriel Marques Rodrigues | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/03/2025 | Treinar Cadastro e Suporte na inclusão/remoção/Suporte do Proxy | Concluído | 17/04/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/03/2025 | Atualizar o GLPI | Concluído | 17/04/2025 | Gabriel Marques Rodrigues | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
07/04/2025 | Criar reservas no DHCP | Concluído | 21/04/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
07/04/2025 | Habilitar os usuários no proxy | Concluído | 17/04/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/04/2025 | Criar VLAN nos Switchs | Concluído | 04/06/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/04/2025 | Enviar comunicado sobre proxy | Concluído | 31/05/2025 | Leandro Renato dos Santos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/04/2025 | Criar regra de saída no firewall | Concluído | 30/04/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
23/04/2025 | Testar saída nos departamentos | Concluído | 20/05/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
21/05/2025 | Validar regras de saída dos servidores | Concluído | 28/05/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/05/2025 | Atualizar formulários no FLUIG | Concluído | 31/05/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
31/05/2025 | Atualizar checklist de padronização de computadores | Concluído | 31/05/2025 | Gabriel Marques Rodrigues | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
16/06/2025 | Acompanhamento pós implantação do proxy | Em andamento | 30/04/2026 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
16/06/2025 | Implementar GPO proxy | Concluído | 07/07/2025 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
02/07/2025 | Criar instrução de trabalho (IT) para chamados de proxy | A iniciar | Não definido | Não definido | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
07/07/2025 | Enviar comunicado pós implantação | Em andamento | 04/05/2026 | Leandro Renato dos Santos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
04/11/2025 | Testes com as redes | A iniciar | 30/04/2026 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
04/11/2025 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Chat |  | Não | Não houve atividade no chat desde 04/11/2025. A data de hoje é 13/03/2026. | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
01/12/2025 | Decidir a política de vouchers | A iniciar | 01/04/2026 | Leandro Renato dos Santos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
01/12/2025 | Enviar comunicado sobre novas redes | A iniciar | 30/04/2026 | Leandro Renato dos Santos | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
30/04/2026 | Alinhamento do uso do voucher | A iniciar | 04/05/2026 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
30/04/2026 | Acompanhamento pós implantação da rede | Em andamento | 29/05/2026 | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
Não definido | Encerramento do Projeto | Concluído | 04/05/2026 | Gabriel Espake da Silva | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Ambos |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
Não definido | Bloquear a regra Lib_Geral | Concluído | Não definido | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
Não definido | Validar instalação arquivos do proxy (Implantação) | Concluído | Não definido | Jonatas de Lucas Maziero | 6460/22093 - Proxy Compasa | 13/03/2026 | O projeto está atrasado devido à inatividade no chat do Teams, que não recebe mensagens há mais de 7 dias. Existem 8 tarefas em andamento e 4 a serem iniciadas, além de 1 tarefa em atraso (a de inatividade). Nenhuma divergência clara entre o status do Planner e as comunicações do chat foi identificada para as tarefas principais. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 04/11/2025 | obrigado
11/03/2024 | Validar o formulário Relatório Imediato (conclusão 11/03/2025) | Concluído | 11/03/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
30/09/2024 | Reunião para construção do TAP | Concluído | 30/09/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
01/10/2024 | Encerramento do Projeto | A iniciar | 31/07/2025 | Filipe Cavalcante Marchesi | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
01/10/2024 | Acessos para o projeto | Concluído | 01/10/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
07/10/2024 | Construir o formulário inicial - Checklist de Inspeção | Concluído | 28/10/2024 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
07/10/2024 | Construir o formulário inicial - Relatório Imediato de Acidente | Concluído | 21/10/2024 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
07/10/2024 | Reunião para construção do planejamento | Concluído | 07/10/2024 | Filipe Cavalcante Marchesi | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
22/10/2024 | Envio do formulário para análise da TI - Relatório Imediato de Acidente | Concluído | 22/10/2024 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
29/10/2024 | Envio do formulário para análise da TI - Checklist de Inspeção | Concluído | 29/10/2024 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
04/11/2024 | Criar lista de liberação de acesso ao formulário. | Concluído | 05/11/2024 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
04/11/2024 | (Reunião) Análise dos formulários iniciais | Concluído | 04/11/2024 | Marcello Queiroz Filho | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
07/11/2024 | Criar o formulário Relatório Imediato | Concluído | 12/11/2024 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
12/02/2025 | Criar grupos de liberação e Validar o que foi feito | Concluído | 21/02/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
24/02/2025 | Desenvolver IT para formulário Relatório Imediato | Em andamento | 01/08/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
24/02/2025 | Validar o formulário Relatório Imediato (conclusão 26/02/2025) | Concluído | 26/02/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
27/02/2025 | Correções do Formulário Relatório Imediato (conclusão 28/02/2025) | Concluído | 28/02/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
02/03/2025 | Validar o formulário Relatório Imediato (conclusão 04/03/2025) | Concluído | 04/03/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
05/03/2025 | Correções do Formulário Relatório Imediato (conclusão 06/03/2025) | Concluído | 06/03/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
12/03/2025 | Correções do Formulário Relatório Imediato (conclusão 13/03/2025) | Concluído | 13/03/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
17/04/2025 | Liberar base de testes | Concluído | 17/04/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
20/05/2025 | Testes do formulário - Relatório Imediato | Em andamento | 01/08/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
20/05/2025 | Correções após testes - Formulário Relatório Imediato | Concluído | 13/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
30/05/2025 | Validar Identity | Concluído | 13/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
30/05/2025 | [FLUIG] Atualizar controles de acesso para formulário Relatório Imediato | Concluído | 13/06/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
02/06/2025 | Teste do formulário OFFLINE | Em andamento | 01/08/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Ambos |  | Sim | Status no Planner é 'Concluído' (100), mas o chat indica que a pesquisa offline ainda está sendo tratada com a TOTVS, impedindo a conclusão total. | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
30/07/2025 | Subir o formulário Relatório Imediato para base de produção | Concluído | 31/07/2025 | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
31/07/2025 | Testar o formulário em produção | Em andamento | 01/08/2025 | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Ambos |  | Sim | Status no Planner é 'A iniciar' (0), mas o chat indica que a TOTVS está testando desde 27/10/2025, tornando-a 'Em andamento'. | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
01/10/2025 | Validar ajuste de campos do formulário (Solicitação e descrição) | Concluído | Não definido | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
01/10/2025 | Ajustar campos de descrição do formulário | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
01/10/2025 | Ajustar preenchimento automático do campo 'Solicitação' | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
14/10/2025 | Corrigir campo 'Centro de Custo' no formulário | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
14/10/2025 | Orientar sobre uso do formulário online pelo telefone | Concluído | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
21/10/2025 | Obter retorno da TOTVS sobre pendências nos testes do formulário | Em andamento | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
30/10/2025 | Desenvolver BI para o projeto | A iniciar | Não definido | Leandro Renato dos Santos | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
13/03/2026 | Aviso: Inatividade no Chat (>7 dias) | Atrasado | Não definido | Não definido | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Chat |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Cadastrar Relatórios já existentes | A iniciar | Não definido | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Comunicado para empresa | A iniciar | Não definido | Simone Barros de Oliveira | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Acompanhamento da implantação formulário Lista de Verificação. | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Acompanhamento da implantação formulário Relatório Imediato. | A iniciar | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Treinamento dos TST para o formulário Lista de Verificação | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Desenvolver IT para formulário Lista de Verificação | Em andamento | Não definido | Não atribuído | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | [FLUIG] Atualizar controles de acesso para formulário Lista de Verificação | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | [FLUIG] Documentação da base de dados SQL para o formulário Lista de Verificação | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | Subir o formulário Lista de Verificação para base de produção | A iniciar | Não definido | Não atribuído | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada
Não definido | [FLUIG] Documentação da base de dados SQL para o formulário Relatório Imediado | A iniciar | Não definido | Anderson Felipe Mendes de Morais | 4767 - Aplicativo SMS | 13/03/2026 | O projeto apresenta um status 'Atrasado' devido à inatividade de comunicação no chat há mais de 7 dias, apesar de diversas tarefas no Planner estarem marcadas como 'Concluídas'. Há divergências críticas: a tarefa 'Teste do formulário OFFLINE', marcada como concluída no Planner, ainda está em andamento e bloqueada, aguardando resposta da TOTVS sobre a pesquisa offline; e a tarefa 'Testar o formulário em produção', 'A iniciar' no Planner, já está 'Em andamento' com testes internos da TOTVS. Uma nova demanda de BI foi identificada e está 'A iniciar'. | Planner |  | Não |  | Atrasado | 30/10/2025 | obrigada